

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 7. Доработка:   * адаптированных общеобразовательных программ (индивидуальных и др.); * учебного плана; * рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; * годового календарного учебного графика; * положений о внеурочной деятельности обучающихся; * положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы; | май 2020 г. |
| II. Финансовое обеспечение ФГОС ООО | 1. Определение объема расходов, необходимых для реализации АООП и достижения планируемых результатов | Май 2020 г. |
| 2. Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | Июнь 2020 г. |
| III. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО | 1. Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных отношений по организации введения ФГОС СОО | постоянно |
| 2. Разработка и реализация моделей  взаимодействия организаций основного общего образования и дополнительного образования детей и  учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию внеурочной деятельности. | сентябрь 2020-  сентябрь 2021 |
| 3. Разработка и реализация системы  мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей (законных  представителей) для проектирования учебного плана в части, формируемой участниками образовательных отношений, и внеурочной деятельности. | июнь 2020-  сентябрь 2020 |
| IV. Кадровое обеспечение введения | 1.Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС ООО | сентябрь 2020 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Направление мероприятий** | **Мероприятия** | **Сроки реализации** |
| ФГОС ООО | 1. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательной организации. | ежегодно |
| V. Информационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования | 1. Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о реализации ФГОС ООО | постоянно |
| 2.Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих: организацию и проведение публичного отчета образовательной организации. | постоянно |
| VI. Материально- техническое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования | 1. Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС ООО | постоянно |
| 2. Обеспечение соответствия материально- технической базы образовательной организации требованиям ФГОС ООО | постоянно |
| 3. Обеспечение соответствия санитарно - гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН | постоянно |
| 4. Обеспечение соответствия условий реализации АООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации | постоянно |
| 5. Обеспечение соответствия информационно - образовательной среды требованиям ФГОС ООО | постоянно |
| 6. Обеспечение укомплектованности  библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами | постоянно |
| 7. Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных | постоянно |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Направление мероприятий** | **Мероприятия** | **Сроки реализации** |
|  | 8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | постоянно |